**关于我校2020年度国家社科基金项目申报**

**工作进度的通知**

校属各单位：

根据国家社科规划办关于2020年度国家社科基金项目申报通知精神及相关要求，按照校领导指示，现就我校2020年度国家社科基金项目申报工作进度作出如下安排：

1.2019年12月21-27日，发布通知、动员申报，拟组织一次相关骨干科研人员动员及辅导讲座。

2. 2020年1月3日前各专业学院预申报项目(推荐申报名额：商学院、马克思主义学院、外语学院各1-2名；其他专业学院最多1名)，提交预申报汇总表（见附件），同时通过OA系统提交预申报汇总表电子版至教务科研处徐老师；

3.请各专业学院组成专家小组，于2020年1月15日前对本学院申报项目进行论证，提出修改意见；

4. 2020年1月20日前完成《2020年国家社会科学基金项目申请书》及《国家社会科学基金项目课题论证活页》初稿，并通过OA系统提交电子版至教务科研处徐老师；

5. 2020年1月23日前学校组织专家评委按照省社科规划办分配的名额，确定推荐上报项目；

6. 2020年2月3日前被确定推荐的项目组负责人按要求正式提交纸质版申报材料，同时通过OA系统提交电子版至教务科研处徐老师。

请各单位严格按照上述进度安排，认真组织好2020年度国家社科基金项目的申报工作，确保我校按时顺利完成项目的上报工作。

教务科研处

2019年12月24日